## ANNEXE 17 : Document de synthèse organisation d’une finale

## ORGANISATION FINALE CNEAC

- LES ETAPES PRELIMINAIRES

- Se rapprocher des acteurs locaux (Président de canine, de CTEAC, de CTT) pour présenter le projet.

- Se rapprocher du groupe de travail CNEAC de l’activité concernée et du responsable des Evènements CNEAC.

- Envoyer l’acte de candidature au responsable Evènements CNEAC pour validation par la commission puis la SCC.

- Constituer un comité d’organisation et préparer un budget prévisionnel.

- Obtenir les accords des autorités locales (Mairie, Préfectures).

- Signer le cahier des charges et la convention avec la commission CNEAC.

- INFRASTRUCTURES NECESSAIRES

- Selon le type de finale, le cahier des charges précise le nombre de terrain et leur surface, ou les dimensions de la salle…

- Prévoir des parkings en nombre suffisant pour accueillir les concurrents, organisateurs et visiteurs.

- Des parkings adaptés aux camping-cars (sol stabilisé) et des parkings pour les Handi à proximité sont à prévoir.

- Des toilettes en nombre suffisant sont à prévoir.

- Une couverture internet est indispensable pour une retransmission en Live stream.

- Bien évaluer les besoins en électricité et les alimentations selon les schémas données.

- Disposer de structures légères en nombre suffisant (barnum) et de salles pour la restauration.

- RESSOURCES HUMAINES

- Le comité d’organisation prévoit un responsable par mission. La CNEAC est en copie des décisions prises

- Selon le type de finale le nombre de personnes nécessaires varie de 20 à 80 personnes par jour pour la finale.

- Selon le type de finale, il faut prévoir la préparation en amont du site et le rangement après la finale.

- Des partenariats avec d’autres clubs peuvent être envisagés ainsi que des collaborations avec des structures locales (comité des Fêtes, clubs associatifs, Maisons Familiales et Rurales, etc…

- RESSOURCES MATERIELS

- Selon le type de finale des partenariats existent pour la mise à disposition de parcours neufs.

- Le matériel informatique et de chronométrage sont amenés par la CNEAC sur la plupart des finales.

- Des banderoles au logo de la SCC et CNEAC sont fournies aux organisateurs.

- OUTILS DE COMMUNICATION

- Un site ou une page peuvent être crée spécifiquement pour l’évènement.

- Les affiches et tout support de communication sont validés au préalable par la CNEAC.

- Les listes de concurrents, de planning sont établies par la CNEAC.